## SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN
SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN PPSS 2021 MUNICIPIO DE LA CEJA
Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Descripción de la Meta que da cumplimiento a la línea de acción | Descripción de la Actividad programada en cumplimiento de la meta (fila por actividad) | Expresión Númerica de la actividad (Valor en número) | Código de la población objetivo | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha de terminación AAAA-MM-DD | Recursos programados para la actividad (solo números) | Resultado de la actividad | Total Población objetivo intervenida | Dirección electrónica con evidencias de la ejecución | Descripción del medio de verificación | OBSERVACIONES
Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PPSS 2020 REPORTADO EN PISIS | CARGUE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PPSS 2020 EN LA PLATAFORMA PISIS | 1 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-20 | 0 | 1 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Pantallazo evidencia de cargue y archivo plano
Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2021 FORMULADO Y REPORTADO EN PISIS | FORMULACIÓN Y CARGUE DE PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PPSS 2021 EN LA PLATAFORMA PISIS | 1 | 26 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 0 | 1 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Planeacionensalud/PROPUESTA%20DLS%20MATRIZ%20PROGRAMACIO%C4%9BN%20PISIS%202021LA%20CEJA.xlsx | Pantallazo evidencia de cargue y archivo plano
Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | PPSS INCLUIDA EN EL PAS 2021 REPORTADO A SISPRO | INCLUSION DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS EN EL PLAN DE ACCION EN SALUD DEL MUNICIPIO 2021 | 1 | 26 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 0 | 1 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Planeacionensalud/COAI%20Y%20PAS%202021%20LA%20CEJA%20DEL%20TAMBO.xlsx | PAS 2021 | Incluida en el PAS Dimensión: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Línea Operativa: Gestión en Salud Pública
Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA EL FOMENTO YLA GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO PARA LA VIGENCIA ACTUAL DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN DESARROLLO DE LA PPSS | 7 | 26 | 2021-04-27 | 2021-12-12 | 23287500 | 6 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Contratos/contrato.PDF | Contrato profesional participación en salud
Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | PPSS Y SU PLAN DE ACCION 2021 SOCIALIZADO AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD CONSEJO DE GOBIERNO Y PERSONERIA MUNICIPAL | ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON EL PERSONAL DE LA DLS PARA SOCIALIZAR LA BASE LEGAL DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD LEY 1751 DE 2015 Y LEY 1757 DE 2015 | 1 | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 1 | 73 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Estrategiapedagogicaintersectorial/Socializaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20de%20participaci%C3%B3n%20julio%2016.PDF | Listaddo de asistencia, presentación y evidencia fotográfica | Julio 16 con personal de la Secretaría de Salud
Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | PPSS Y SU PLAN DE ACCION 2021 SOCIALIZADO AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD CONSEJO DE GOBIERNO Y PERSONERIA MUNICIPAL | CHARLAS INFORMATIVAS CON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD PARA SOCIALIZAR LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y EL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 | 1 | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | 1 | 5 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Evidencias reuniones | Reunión con IPS Promedán, Nueva EPS y ESE Hospital | CTSSS Julio 23
Fortalecimiento institucional | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | PPSS Y SU PLAN DE ACCION 2021 SOCIALIZADO AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD CONSEJO DE GOBIERNO Y PERSONERIA MUNICIPAL | REUNIONES DE SOCIALIZACION DE LA PPSS Y SU PLAN DE ACCION CON EL CONSEJO DE GOBIERNO Y PERSONERIA MUNICIPAL | 2 | 26 | 2021-02-01 | 2021-08-30 | 0 | 2 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Listados de asistencia Compos, Consejo territorial y reunión con personería y juventud | Plan de acción socializado con plataforma juvenil y personería y en Compos con Consejo de Gobierno
Fortalecimiento institucional | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | ACTORES DEL SGSSS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS HACIENDO PARTE DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DISENAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD | COORDINACION CON IPS y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD | 6 | 26 | 2021-02-01 | 2021-12-10 | 0 | 6 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Acta primer CTSSS | En dicha reunión se pactó la articulación
Fortalecimiento institucional | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial. | PPSS Y PLANES DE ACCION DE LOS ACTORES DEL SISTEMA SOCIALIZADOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL BUSCANDO SU ARTICULACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES | SOCIALIZACION DE LA PPSS Y LOS PLANES DE ACCION DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SGSSS EN EL COMPOS | 1 | 26 | 2021-02-01 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Ok socializado en Compos de octubre 8
Fortalecimiento institucional | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial. | ACTORES DEL SGSSS CON ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE SU COMPETENCIA | REALIZACION DE VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD A LAS IPS Y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO | 2 | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 1 | 2 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Evidencia fotográfica reuniones hospital | He realizado reuniones con el hospital para seguimiento a SIAU y Comité de ética | Cis Comfama, Ese hospital, Promedan, Clínica y comité de Etica
Fortalecimiento institucional | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | GARANTIZAR QUE LAS ORGANIZACIONES DE GRUPOS ETNICOS DE GENERO CICLO VITAL VICTIMAS Y EN SITUACION DE DISCAPACIDAD E IDEOLOGICOS ENTRO OTROS PRESENTES EN LA LOCALIDAD ESTEN PARTICIPANDO EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD | CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA LA ELECCION DE SU REPRESENTANTE ANTE EL COPACO | 4 | 26 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Base de datos con representantes por sector |  | Convocatorias en Micrositio Web
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLERES SOBRE:LEYES ESTATUTARIAS DE SALUD Y PARTICIPACION, SISBEN IV PPNA Y ASEGURAMIENTO EN SALUD, PLANES DE BENEFICIO DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS | 3 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 |  |  |  |  | Julio 27 Copaco sisben 4, PPNA, Aseguramiento
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LIDERES Y ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN DE LA ESTARATEGIA PEDAGOGICA | EXPEDICION DE CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LA PARTICIPACION ENTREGADA A PARTICIPANTES DE LA ESTRTEGIA DE PARTICIPACION | 20 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER BASICO DE USO DE REDES SOCIALES FORTALECIENDO COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS ENTRE OTROS | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO |  | Representantes Comité de salud de las juntas
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE INVOLUCRE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD | ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD PARTICIPANDO EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD | 2 | 3 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 | 69399 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Junio 17 Programa radial derechos en salud población LGTBI, Mes de la diversidad y mes de la discapacidad | Por la manera en que esta formulada la actividad y por el código de población programado (COPACO) no se considera pertinente registrar el total de la población definida como el número de habitantes, ya que sería decir que el COPACO tiene 69.399 integrantes. Recordar el esa opción sólo es recomendada cuando la actividad es publicar o realizar algo por un medio masivo de comunicación y se encuentra progamada con código de población 25 (ciudadanía general). Se recomienda en este caso, registrar la cantidad de integrantes del COPACO que participaron en el programa radial, es decir, que hablaron en el programa.
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD CREADOS EN EL MUNICIPIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | ELABORAR BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION PERMANENTE POR ESPACIO DE PARTICIPACION EN SALUD INDENTIFICANDO SUS INTEGRANTES Y PERIODOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ESPACIO | 7 | 26 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 7 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Base de datos con representantes por sector
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD CREADOS EN EL MUNICIPIO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACION O ACTUALIZACION DE REPRESENTANTES ANTE EL COPACO | 5 | 3 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 | 3 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Base de datos con representantes por sector
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | COPACO MUNICIPAL CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POBLACIONALES ORGANIZADOS DE LA LOCALIDAD | REUNIONES DEL COPACO REALIZADAS CON LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO | 4 | 3 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 2 | 19 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Acta y listado de asistencia |  | el tercero se realizó el 15 de octubre
Impulso a la cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS Y ESTRATEGIAS EN SALUD CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA | NÚMERO DE ESPACIOS Y ESTRATEGIAS EN SALUD REALIZADOS CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | 1 | 25 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0 | 1 | 19 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx |  | DEFINIR LA EVIDENCIA, RECORDAR QUE NO PUEDEN IR CASILLAS VACÍAS | Organizaciones participando del copaco
Impulso a la cultura de la salud | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEFINIDA PARA PROMOVER LA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD EN LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA | Desarrollo de la Campaña Con el Covid 19 | 6 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 6 | 69399 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Campañas en medios virtuales e informe actividades del PIC |  | Con comunicaciones
Impulso a la cultura de la salud | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER SOBRE TEMAS DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO PIC DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y FUNCIONARIOS | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 2 | 30 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Evidencias segundo copaco y cuarto CTSSS
Impulso a la cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD ARTICULADOS Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES PROGRAMAS EN SALUD IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO | INTEGRANTES DEL COPACO, CMSSS, VEEDURÍAS Y ASOCIACIONES PARTICIPANDO EN COMPOS, COMITÉ DE ÉTICA DE LA ESE HOSPITAL, COMITÉ DE DISCAPACIDAD Y JUNTA DIRECTIVA | 3 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 | 19 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Base de datos integrantes del Copaco
Control social en salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER SOBRE PLAN DE DESARROLLO Y PLANEACION EN SALUD PDSP DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y FUNCIONARIOS | 2 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 2 | 16 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Listado de asistencia y evidencia fotográfica junio 30
Control social en salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETRIA DE SALUD | ACTUALIZACION CON INFORMACION DE INTERES PARA LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS HABILITADOS COMO CARTELERAS EN LA WEB INSTITUCIONAL FACEBOOK U OTRAS REDES SOCIALES | 3 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 3 | 69399 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Pantallazo carteleras, web, redes sociales y creación de micrositio participación
Control social en salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | PROCEDIMIENTO DE PQRS IMPLEMENTADO | HABILITAR PAGINA WEB BUZON TELEFONO Y COMUNICACIONES RADICADAS PARA PQRS | 4 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 4 | 69399 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Todos los medios habilitados
Control social en salud | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DE USUARIOS IMPLEMENTADO | APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCION Y ELABORACION DE INFORMES PERIODICOS CON ANALISIS DE RESULTADOS Y PLANES DE MEJORA | 4 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 2 |  | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Informes seguimiento PQRS y encuestas de satisfacción | INCLUIR LA ENCUESTA QUE SE DEBE REGISTRAR ES DE NUESTRO SERVICIO COMO SECRETARÍA.
Control social en salud | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES EN SALUD | COPACO REALIZANDO CONTROL SOCIAL A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SALUD Y SOCIALIZANDO LOS HALLAZGOS | 2 | 3 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | NO EJECUTADO | NO EJECUTADO
Control social en salud | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A LOS PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES EN SALUD | CONVOCATORIA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VEEDURIAS A LOS PROYECTOS Y CONTRATOS DE PIC Y ATENCION A LA PPNA Y SOCIALIZACION DE HALLAZGOS | 2 | 6 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 1 | 19 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Informes de veedurías y convocatoria a veeduría Jóven |  | 2 juventud y hacer notas en redes y ecard promoviendo veedurias
Control social en salud | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A LOS PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES EN SALUD | REALIZACION DE LECTURAS PUBLICAS A LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS Y O PPNA Y SOCIALIZACION DE HALLAZGOS | 5 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 4 | 40 | Pendiente | Actas y Listados de asistencia Colmenas y San Nicolás
Control social en salud | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | SOCIALIZACIÓN MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y FUNCIONARIOS | 2 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 2 | 29 | Pendiente | Evidencias capacitación a plataforma juvenil e integrantes grupos de participación
Control social en salud | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | TALLER PARA EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROYECTOS DE SALUD INCLUIDOS EN EL PAS 2021 DIRIGIDO A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VEEDURIAS COPACO CMSSS Y FUNCIONARIOS | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 1 | 0 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Estrategiapedagogicaintersectorial/capacitaci%C3%B3n%20PIC.jpeg | Listado de asistencia y evidencia fotográfica junio 30 | CUÁNTAS PERSONAS ASISTIERON?
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | PLAN DE ACCION EN SALUD PAS 2021 Y PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2021 SOCIALIZADOS CON LA CIUDADANIA | ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZAR PAS Y PPSS 2021 A LA CIUDADANÍA | 1 | 25 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 0 | 1 | 29 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Estrategiapedagogicaintersectorial/Presentaci%C3%B3n%20Participaci%C3%B3n%20en%20salud.pptx | Evidencias capacitación a plataforma juvenil e integrantes grupos de participación
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | CONVOCATORIA REALIZACION Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA | 2 | 25 | 2021-05-30 | 2021-12-31 | 0 | 2 | 69399 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Rendiciondecuentas/Informe%20%20para%20%20concejo%20julio%202021.pdf | Rendición de cuentas DLS y ESE Hospital
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | CTSSS CONSTITUIDO FUNCIONANDO Y CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES DEFINIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACION O ACTUALIZACION DE REPRESENTANTES ANTE EL CMSSS | 2 | 5 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 0 | 1 |  | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Base de datos representantes CTSSS
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | CTSSS CONSTITUIDO FUNCIONANDO Y CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES DEFINIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | REUNIONES DEL CMSSS REALIZADAS CON LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES PRESENTES EN EL MUNICIPIO | 4 | 5 | 2021-02-10 | 2021-12-31 | 0 | 2 | 21 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Actas y listado de asistencia | EN TOTAL DE POBLACIÓN ES EL PROMEDIO DE LOS INTEGRANTES DEL CTSSS
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | CONVOCATORIA PARA LA ELECCION O ACTUALIZACION DE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA | 1 | 4 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 0 | 1 | 2 | https://www.laceja-antioquia.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx | Representantes ante diferentes comité | BASE DE DATOS O LA VERIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE
Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | JUNTA DIRECTIVA REUNIENDOSE PERIODICAMENTE CON SUS INTEGRANTES | 6 | 26 | 2021-02-10 | 2021-12-31 | 0 | 4 | 0 |  | Actas Junta Directiva
|  |  |  | 121 |  |  |  |  | 83
68.6%
Note on E6: S0427: Numero de meses que se contratará el personal para la implementacion de la PPSS
Note on E9: S0427: una con el Consejo de Gobierno y una con la Personería
Note on E10: S0427: Numero de instituciones entre quienes se coordina y ejecuta la estrategia pedagogica (ESE, Savia, Personería, DLS, otra EAPV...)
Note on E11: S0427: Deben presentar el Plan de Accion de la PPSS tanto la DLS como la ESE y las EAPB presentes en el municipio
Note on E12: S0427: minimo dos al año por institucion (ESE y EAPB). La SSSA les propone instrulmento para revisae SIAU, Asociacion de Usuarios y Comite de Etica en la ESE
Note on E13: S0427: Numero de organizaciones haciendo parte del COPACO
Note on E14: S0427: La expresión numérica hace referencia al número de temas relacionado en la actividad. Pueden programarse de manera virtual y con entrega de presentacion por redes sociales.
Note on E16: S0427: pueden programarse de manera virtual y con entrega de presentacion por redes sociales
Note on E17: S0427: radio, tv comunitaria, fecebook live, etc.
Note on E18: S0427: CANTIDAD DE BASE DE DATOS POR ESPACIOS (COPACO, CTSSS, ASOCIASIONES DE USUARIOS IPS Y EAPB EN GENERAL, VEEDURÍAS, COMITÉ DE ÉTICA Y JUNTA DIRECTIVA ESE HOSPITAL)
Note on E19: S0427: incluye la misma actividad de la Linea H de Fortalecimiento institucional, y otras convocatorias
Note on E20: S0427: También pueden programarse de manera virtual y teniendo en cuenta los temas esenaciales del COPACO: 1. Socialización PAS 2020, 2. Socialización Plan de Acción de la PPSS 2020. 3. Seguimiento a la ejecución PAS y PIC 4. ASIS y Rención de Cuentas.
Note on E21: S0427: NÚMERO DE ENCUENTROS O MESAS
Note on E22: S0427: Incluir las actividades virtuales De acuerdo al numero de actividades insertar filas INCLUIR CAMPAÑAS QUE SE REALICEN EN OTROS TEMAS DE CULTURA Y BIENESTAR (VACUNACIÓN, MATERNIDAD SEGURA, SALUD MENTAL, CRONICAS...)
Note on E23: S0427: DEFINIR EL NUMERO DE TEMAS DE INTERES EN SALUD POR ENCUENTRO. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on E24: S0427: De acuerdo al numero de actividades insertar filas
Note on E25: S0427: Numero de temas por encuentro. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on E26: S0427: Numero de medios a través de los cuales se socializa la informalción
Note on E27: S0427: medios habilitados para que los ciudadanos manifiesten sus PQRD
Note on E28: S0427: Informes consolidados triemestrales con planes de mejora
Note on E30: S0427: Numero de informes presentados por veedores en salud
Note on E31: S0427: Numero de lecturas publicas realizadas
Note on E32: S0427: TEMATICAS SOBRE DIFERENTES MANERAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on E33: S0427: Numero de temas por encuentro. Considerar la posibilidad de hacerlo virtual
Note on E35: S0427: Realizar RC por el sector salud, involucrando diferentes Instituciones (DLS, ESE, EAPB, Veeduría, Asociacion de usuarios...)
Note on E36: S0427: DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE CONVOCATORIAS
Note on E37: S0427: nÚmero de reuniones del consejo de seguridad social en salud. De sear necesario pueden ser virtuales
Note on E38: S0427: DE ACUERDO AL NIVEL DE LA ESE HOSPITAL