## PPS190PPPS20241231NI00089098075
1 | NI | 890980758 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS
2 | 1 | 05376 | E1La | M01 | PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA PPSS 2023 Y 2024 REPORTADO EN PISIS | A01 | CARGUE DEL SEGUIMIENTO Y PROGRAMACION PPSS 2023 Y 2024 EN LA PLATAFORMA PISIS | 1 | 26 | 2024-01-15 | 2024-05-28 | 0 | SOPORTE DE CARGUE A PISIS | 1
2 | 2 | 05376 | E1La | M02 | PPSS INCLUIDA EN EL POA 2024 DE LA IPS | A01 | "INCLUSION DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS EN EL PLAN OPRERATIVO ANUAL 2024 DE LA ESE HOSPITAL" | 1 | 26 | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 0 | POA 2024 | 2
2 | 3 | 05376 | E1La | M03 | "RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA EL FOMENTO YLA GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD" | A01 | "DEFINICION DEL RECURSO HUMANO PARA LA VIGENCIA ACTUAL DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN DESARROLLO DE LA PPSS " | 11 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 11200000 | SE TIENE UNA FUNCIONARIA PERMANENTE PARA APOYO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD. ANEXO CONTRATO | 3
2 | 4 | 05376 | E1Lb | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | TALLER FORMATIVO CON EL PERSONAL DEL SGSSS EN TEMAS DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD SALUD VIGENCIA 2024 | 1 | 1 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE | 4
2 | 5 | 05376 | E1Le | M01 | ACTORES DEL SGSSS PRESENTES EN EL MUNICIPIO PERSONERIA Y OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS HACIENDO PARTE DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO PARA DISENAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD | A01 | REALIZAR UN CRONOGRAMA DE LA PEDAGOGIA A IMPLEMENTAR CON LA COOPERACION DE CONOCIMIENTOS DE LAS DEMAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LA ESE HOSPITAL | 1 | 25 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 0 | SE ANEXA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PEDAGOCIA | 5
2 | 6 | 05376 | E1Lh | M01 | GARANTIZAR QUE LAS ORGANIZACIONES DE GRUPOS ETNICOS DE GENERO CICLO VITAL VICTIMAS Y EN SITUACION DE DISCAPACIDAD E IDEOLOGICOS ENTRO OTROS PRESENTES EN LA LOCALIDAD ESTEN PARTICIPANDO EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZAR UNA CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES DE LOS GRUPOS DE ENFOQUE DIFERENCIAL PRESENTES EN EL MUNICIPIO PARA SU PARTICIPACION EN LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 6
2 | 7 | 05376 | E1Lh | M01 | PROMOVER A TRAVES DE LOS DISTINTOS MEDIOS COMUNICACIONALES DEL MUNICIPO LOS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO | A02 | REALIZAR A TRAVES DE UN MEDIO COMUNICACIONAL Y CON EL ACOMPANAMIENTO DE UN REPRESENTANTE CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO LA DIVULGACION DE LOS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 0 | EVIDENCIAS DE LA EMISORA | 7
2 | 8 | 05376 | E2La | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA TRABAJAR LOS DERECHOS A LA SALUD PARTICIPACION Y TEMAS DE INTERES EN SALUD DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE | 8
2 | 9 | 05376 | E1Lb | M01 | DEFINICION E IMPLEMENTACION DE POLITICA INSTITUCIONAL QUE INCENTIVE LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN LA ASOCIACION | A01 | REALIZAR UNA PUBLICACION EN UN MEDIO COMUNICACIONAL DE ALTA CIRCULACION EN EL MUNICIPIO DONDE SE RESALTE Y VISIBILICE A CADA UNO DE LOS CIUDADANOS EMPODERADOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD DE LA VIGENCIA | 1 | 4 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXA EVIDENCIA DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS E INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ELLA | 9
2 | 10 | 05376 | E2Lc | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA TRABAJAR EL USO DE LAS TICs EN SALUD COMO MECANISMO DE INTERACCION CON LAS INSTITUCIONES DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE | 10
2 | 11 | 05376 | E2Ld | M01 | "DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION QUE INVOLUCRE LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD" | A01 | ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD PARTICIPANDO EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD VISIBILIZANDO LO APRENDIDO EN LA EXPERICIA DE LA PEDAGOGIA EN SALUD | 1 | 4 | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 0 | EVIDENCIAS DE LA EMISORA | 11
2 | 12 | 05376 | E2Le | M01 | ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD CREADOS EN CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A01 | ACTUALIZAR BASE DE DATOS POR ESPACIO DE PARTICIPACION EN SALUD INDENTIFICANDO SUS INTEGRANTES Y PERIODOS DE REPRESENTACION SEGUN EL ESPACIO | 1 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | se anexan comunicados con informacion de espacios departicipación comunitaria en el hospital | 12
2 | 13 | 05376 | E2Le | M01 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A02 | REALIZAR UNA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA LIGA DE USUARIOS QUE PARTICIPAN EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD A TRAVES DE LOS MEDIOS COMUNICACIONALES EXISTENTES EN EL MUNICIPO | 1 | 4 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 0 | SE ANEXa convocatoria para la asamblea de la asociacion de usuarios | 13
2 | 14 | 05376 | E2Le | M01 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A03 | REALIZAR REPORTE DE CONFORMACION Y ACTUALIZACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL NRVCC EN ARCHIVO TIPO GT004 CIRCULAR 002 DE 2020 SUPERSALUD | 1 | 26 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 0 | ACTA DE ASAMBLEA Y SOPORTE DE REPORTE | 14 | http://www.hospitallaceja.gov.co/entidad/funciones-y-deberes?q=asociacion%20usuarios
2 | 15 | 05376 | E2Le | M01 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A04 | PUBLICACION DE ACTOS DE CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUERDO AL CAP 2 DE LA CIRCULAR 008 DE 2018 SUPERSALUD | 1 | 26 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 0 | PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB DEL HOSPITAL | 15 | http://www.hospitallaceja.gov.co/entidad/funciones-y-deberes?q=asociacion%20usuarios
2 | 16 | 05376 | E2Lf | M01 | PLAN DE ACCION DE LA PPSS INCLUIDO EN EL POA 2023 | A01 | REALIZAR ACOMPANAMIENTO A UNA JORNADA DE SALUD CON UN DELEGADO DE LA LIGA DE USUARIOS | 1 | 4 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 0 | EVIDENCIA FOTOGRAFICA JORNADA SALUD CON ACOMPAÑAMIENTO ASOCIACION USUARIOS | 16
2 | 17 | 05376 | E3La | M01 | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA TRABAJAR LA SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DEL AUTOCUIDADO Y LA PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE | 17
2 | 18 | 05376 | E3Lb | M01 | ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEFINIDA PARA PROMOVER LA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD EN LA COMUNIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA | A01 | PROMOVER A TRAVES DE UN CONVERSATORIO LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL EN LOS DISTINTOS MEDIOS COMUNICACIONALES DONDE SE PROMUEVA LA CULTURA DEL DERECHO A LA SALUD Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS ENTORNOS FAMILIARES | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE TALLERES REALIZADOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL | 18
2 | 19 | 05376 | E3Lc | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA TRABAJAR TEMAS DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO QUE PROMUEVAN AGENTES GENERADORES DE HABITOS DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN LAS COMUNIDADES DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE | 19
2 | 20 | 05376 | E3Ld | M01 | ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD ARTICULADOS Y PARTICIPANDO EN DIFERENTES PROGRAMAS EN SALUD IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO | A01 | REALIZAR UNA ENCUESTA O EVALUACION DE UNA JORNADA DE SALUD CON UN REPRESENTANTE DE LA LIGA DE USUARIOS COMO VEEDOR DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0 | DOCUMENTO CON ENCUESTAS REALIZADAS | 20
2 | 21 | 05376 | E4La | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR CAPACIDADES HABILIDADES Y PRACTICAS PARA FORTALECER LA GESTION COMO ESTRATEGIA CLAVE DE LA PARTICIPACION DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE | 21
2 | 22 | 05376 | E4Lb | M01 | CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA SECRETRIA DE SALUD | A01 | ACTUALIZACION CON INFORMACION DE INTERES PARA LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS HABILITADOS COMO CARTELERAS EN LA WEB INSTITUCIONAL FACEBOOK U OTRAS REDES SOCIALES | 4 | 26 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN PANTALLAZOS DE LA PAGINA WEB | 22
2 | 23 | 05376 | E4Lc | M01 | EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL A PROGRAMAS PROYECTOS O ACTIVIDADES DE LA IPS | A01 | ASOCIACION DE USUARIOS REALIZANDO CONTROL SOCIAL A PQR INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS | 1 | 4 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | FOTOS APERTURA DE BUZONES | 23
2 | 24 | 05376 | E4Ld | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA CAPACITAR EN MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE | 24
2 | 25 | 05376 | E4Le | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA LA FORMACION EN CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE | 25
2 | 26 | 05376 | E5La | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REALIZA UN ENCUENTRO PEDAGOGICO VIRTUAL O PRESENCIAL PARA LA FORMACION EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA DIRIGIDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION COPACOS VEEDURIAS CTSSS LIGA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL | 1 | 4 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 0 | SE ANEXAN EVIDENCIAS DE REALIZACIÓN DEL TALLER EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE | 26
2 | 27 | 05376 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A01 | HABILITAR MICROSITIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB DE LA IPS DE ACUERDO A CIRCULAR 008 DE 2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 1 | 26 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | PANTALLAZO PAGINA WEB | 27
2 | 28 | 05376 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A02 | REPORTAR A LA SUPERSALUD FECHA Y LUGAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FORMATO GT004 | 1 | 26 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | SE ANEXA ACTA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2023 | 28
2 | 29 | 05376 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A03 | CONVOCATORIA REALIZACION Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2023 A LA CIUDADANIA | 1 | 25 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | SE ANEXA CONVOCATORIA Y REGLAMENTO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2023 | 29
2 | 30 | 05376 | E5Lb | M01 | ACTORES DEL SGSSS REALIZANDO RENDICION DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR | A04 | ELABORACION Y PUBLICACION DEL ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL | 1 | 26 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 0 | SE ANEXA ACTA DE LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2023 | 30
2 | 31 | 05376 | E5Lc | M01 | LIGA DE USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A01 | CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA LIGA DE USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 0 | CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA | 31
2 | 32 | 05376 | E5Lc | M01 | JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL FUNCIONANDO DE ACUERDO A LO DEFINIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A02 | CONVOCATORIA PARA LA ELECCION O ACTUALIZACION DE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA | 1 | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 0 | CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA | 32
2 | 33 | 05376 | E5Lc | M02 | COMITE DE ETICA DE LA IPS CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMaTIVIDAD VIGENTE | A03 | REVISION PERMANENTE DEL PERIODO DE SUS INTEGRANTES Y SU CONVOCARIA RESPECTIVA COMITE DE ETICA | 1 | 7 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 0 | ACTAS DEL COMITÉ DE ETICA | 33
2 | 34 | 05376 | E5Ld | M01 | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION | A01 | JUNTA DIRECTIVA REUNIENDOSE PERIODICAMENTE CON SUS INTEGRANTES | 6 | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA | 34
2 | 35 | 05376 | E5Ld | M01 | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION | A02 | REUNIONES DEL COMITE DE ETICA REALIZADAS CON LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES | 6 | 7 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | LISTADOS DE ASISTENCIA COMITÉ DE ETICA | 35
2 | 36 | 05376 | E5Ld | M01 | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION | A03 | REUNIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS REALIZADAS CON LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES | 4 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | CARPETA DE ACTAS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS QUE REPOSA EN LA OFICINA DEL SIAU | 36
2 | 37 | 05376 | E5Ld | M01 | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION | A04 | REALIZAR UNA ENCUESTAS DE SATISFACCION DE MANERA SEMESTRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN EL MUNICIPIO | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EVIDENCIA DE ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS. | 37
2 | 38 | 05376 | E5Ld | M01 | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION | A05 | REALIZAR UN PLAN DE MEJORA DE ACUERDO CON LO EVIDENCIADO EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD DELA ESE HOSPITAL Y DIVULGAR EN LAS CARTELERAS DE LAS INSTITUCIONES LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE SATISFACCION EN PORCENTAJE MEDIANTE GRAFICOS | 2 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | EVIDENCIA DE ANALISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS. | 38
¿